План мероприятий

МБУК «Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко города Татарска по улучшению качества оказания услуг по итогам независимой оценки качества

| №№ п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять соответствующие управленческие решения, направленные на совершенствование материально-технической базы, обеспечению открытости и доступности информации о предоставлении услуг, повышению качества услуг | Архипов А.Н., директор | апрель 2017-декабрь 2018 гг. |
| 2 | Создать официальный сайт для обеспечения открытости и доступности информации об услугах и деятельности музея. Продолжить работу на странице в Интернете и на сайте «Одноклассники» | Архипов А.Н., директор Нагайцева О.В., научный сотрудник | июнь 2018 г. постоянно |
| 3 | Обеспечить доступ на официальном сайте организации к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» и наполнить данный раздел информацией в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, приказом Минкультуры России от 20.02.15 № 277 | Нагайцева О.В., научный сотрудник | июнь 2018 г. |
| 4 | Обеспечить на сайте техническую возможность выражения мнений получателей услуг о качестве их оказания | Нагайцева О.В., научный сотрудник | июнь 2018 г. |
| 5 | Поддерживать в актуальном состоянии размещение информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; | Нагайцева О.В., научный сотрудник | постоянно |
| 6 | Обеспечить размещение информации в соответствии с требованиями нормативно правовых актов и потребностями посетителей на сайте учредителя | Нагайцева О.В., научный сотрудник | октябрь 2016 г. |
| 7 | Довести до работников музея результаты независимой оценки качества и предложения, подготовленные по результатам независимой оценки, в адрес организации, направленных на улучшение качества услуг | Архипов А.Н., директор | апрель 2017 г. |
| 8 | Разместить план на сайте учредителя в разделе «независимая оценка качества» и официальном сайте www.bus.gov.ru | Нагайцева О.В., научный сотрудник |  |

Директор музея:                              Архипов А.Н.