## приложение 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018/2019 года
в Татарском районе Новосибирской области
Показатели |  | № строки | Единица измерения | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) | Подготовлено | %
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водозаборы, по всем видам собственности |  | 67 | ед. | 10 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 68 | ед. | 10 |  | 0
Насосные станции водопровода, по всем видам собственности |  | 69 | ед. | 4 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 70 | ед. | 4 |  | 0
Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности |  | 71 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
| пропускная способность | 72 | тыс. м3/сутки | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 73 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
| пропускная способность | 74 | тыс. м3/сутки | 0 |  | #DIV/0!
Водопроводные сети, по всем видам собственности |  | 75 | км | 97.9 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 76 | км | 97.9 |  | 0
Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности |  | 77 | км | 29.7 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 78 | км | 29.7 |  | 0
Водопроводные сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  | 79 | км | 0.27 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 80 | км | 0.27 |  | 0
Водопроводные сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  | 81 | км | 0.53 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 82 | км | 0.53 |  | 0
Водопроводные сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  | 83 | км | 97.1 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 84 | км | 97.1 |  | 0
Установка приборов учета |  | 85 | ед. | 2 |  | 0
Источники финансирования: |  | 86 | тыс. рублей | 1716 |  | 0
бюджет муниципального образования НСО |  | 87 | тыс. рублей | 500 |  | 0
средства предприятий |  | 88 | тыс. рублей | 1216 |  | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Канализационные насосные станции, по всем видам собственности |  | 89 | ед. | 10 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 90 | ед. | 10 |  | 0
Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности |  | 91 | ед. | 1 |  | 0
| пропускная способность | 92 | тыс. м3/сутки | 3.5 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 93 | ед. | 1 |  | 0
| пропускная способность | 94 | тыс. м3/сутки | 3.5 |  | 0
Канализационные сети, по всем видам собственности |  | 95 | км | 34.2 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 96 | км | 34.2 |  | 0
Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности |  | 97 | км | 25.5 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 98 | км | 25.5 |  | 0
Канализационные сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  | 99 | км | 0.1 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 100 | км | 0.1 |  | 0
Канализационные сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  | 101 | км | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 102 | км | 0 |  | #DIV/0!
Канализационные сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  | 103 | км | 34.1 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 104 | км | 34.1 |  | 0
Установка приборов учета |  | 105 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
Источники финансирования: |  | 106 | тыс. рублей | 1803 |  | 0
бюджет муниципального образования НСО |  | 107 | тыс. рублей | 0 |  | #DIV/0!
средства предприятий |  | 108 | тыс. рублей | 1803 |  | 0
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности |  | 115 | ед. | 7 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 116 | ед. | 7 |  | 0
Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности |  | 117 | тыс. м2 | 828 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 118 | тыс. м2 | 828 |  | 0
Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности |  | 119 | ед. | 350 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 120 | ед. | 350 |  | 0
Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности |  | 121 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 122 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности |  | 123 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 124 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
| Газопроводы | 125 | км | 67.66 |  | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 135 | тыс. рублей
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 137 | тыс. рублей
| - на строительство объектов ЖКХ | 138 | тыс. рублей
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 139 | тыс. рублей
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме | 140 | тыс. рублей | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 142 | тыс. рублей |  | 0
| - на строительство объектов ЖКХ | 143 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 144 | тыс. рублей |  | 0
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 145 | тыс. рублей | 0 | 0

## Приложение 2
Форма с пообъектным указанием видов (капитальный ремонт, замена) и объемов запланированных работ, их стоимости
Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид работ | Перечень работ | Стоимость работ тыс.руб | Источник финансирования |  | Срок
исполнения
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство водопровода | 0,2км | строительство | 1.Разработка грунта | 300 | За счет средств |  | до 01.10.2018г.
к пер.Новокулундинский от скважины№6 |  |  | 2. Укладка полиэтиленовой трубы Д=63мм |  | местного
|  |  | 3.Устройство колодцев-1штук |  | бюджета
4.Засыпка грунтом
5. Установка водопроводной колонки
6. Врезка водопровода-2шт.
Строительство водопровода | 0.14 | строительство | 1.Разработка грунта | 200 | За счет средств |  | до 01.10.2018г.
к пер.Комсомольский от ул.Пушкина |  |  | 2. Укладка полиэтиленовой трубы Д=63мм |  | местного
|  |  | 3.Устройство колодцев-1штук |  | бюджета
4.Засыпка грунтом
5. Установка водопроводной колонки
6. Врезка водопровода-2шт.
Водопровод от скв№3 до Мясного совхоза | 0,27км | Капремонт | 1.Разработка грунта | 245 | За счет собственных средств |  | до 01.10.2018г.
2. Укладка полиэтиленовой трубы Д=63мм
3.Засыпка грунтом
4. Врезка -2штук
Водопровод в теплотрассе от пер.Вокзальный до жилого дома по ул.Ленина,112-а | 0,13км | Замена водопровода | 1.Прокладка полиэтиленовой трубы д=110мм | 150 |  | За счет собственных средств |  | до 01.08.2017г.
2. Установка задвижки Д=100мм -1штук
2.Теплоизоляция труб
3. Врезка -2шт
Водопровод в теплотрассе от 16кот до тепловой камеры ТК1 | 0,04км | Замена водопровода | 1.Прокладка полиэтиленовой трубы д=32мм | 24 |  | За счет собственных средств |  | до 01.08.2017г
2. Установка вентиля Д=25мм-1штук
3.Теплоизоляция труб
4. Врезка -2шт.
Водопровод в теплотрассе от жилого дома по ул.Закриевского,49 до пер.Кооперативный,16 | 0,1км | Замена водопровода | 1.Прокладка полиэтиленовой трубы д=32мм | 86 |  | За счет собственных средств |  | до 01.08.2017г
2. Установка вентиля Д=25мм-3штук
2.Теплоизоляция труб
3. Врезка -4шт.
Водопровод по ул.Мира (от ул.Мира ,9 до ул.Краснознаменной ) | 0,26км | капремонт | 1.Разработка грунта | 305 |  | За счет собственных средств |  | До 01.10.2018г
2. Укладка полиэтиленовой трубы Д=110мм
3.Засыпка грунтом
4. Установка 2-х чугунных задвижок Д=100мм и Д=150мм
5. Врезка-2штуки
Установка насосов ЭЦВ на | 3шт | Текущий ремонт | 1.Подъем насоса | 255 |  | За счет собственных средств |  | До 01.10.2018г
скважинах №4,№5,№7 |  |  | 2. Установка
нового насоса
Водопровод ул.Свободы, ул.Урицкого, ул.Пушкина ,ул.Краснознаменная , ул.Итернациональная ,ул.Закриевского, пос.Наливная ,ул.Пролетарская ,ул.Свердлова | 9,0 км | Текущий ремонт | Промывка сети | 151 |  | За счет собственных средств |  | до 01.10.2017г
ИТОГО: |  |  |  | 1716
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Очистные сооружения: | 0,144км | капремонт | 1.Укладка полиэтиленовой сбросной трубы Д=300мм | 290 |  | За счет собственных средств |  | до 01.07.2018г
Канализационные насосные станции №1, №5 | 2шт. | капремонт | Ремонт насосов ФЮГТ | 650 |  | За счет собственных
[6 empty] | средств |  | до 01.09.2018г
Канализационные насосные станции №4 | 1шт | капремонт | Установка нового насоса SEK | 160 |  | За счет собственных |  | до 01.04.2018г.
средств
Самотечный канколлектор от жилых домов ул.Никишкиной |  |  | 1.Разработка грунта |  |  | За счет собственных средств
| 0,04км | Замена канализации | 2.Подсыпка из песка | 245 |  |  |  | до 01.10.2018г
3.Укладка полиэтиленовой трубы Д=300мм
3.Засыпка песком и грунтом
Самотечный канколлектор от жилого дома по ул.Василевского,7 | 0,06км | Замена канализации | 1.Разработка грунта | 172 |  | За счет собственных средств |  | до 01.06.2018г.
2. Прокладка полиэтиленовой трубы Д=160мм
(прокол)
3.Ввод трубы в колодцы
4.Засыпка грунтом
5.Устройство лотков в колодцах
Канколлектор по ул.Интернациональная ,ул.Закриевского,ул.К.Маркса , | 15,0 км | Текущий ремонт | Промывка сети | 286 |  | За счет собственных средств |  | до 01.10.2017 г
пл.Базарная, ,ул.Носкова,
ул.Урицкого,ул.30лет ВЛКСМ ,ул.Воровского ,ул.Восточная,
Чехова , ,пер.Вокзальный , ул.Ленина ,пос.Наливная
ИТОГО : |  |  |  | 1803