Приложение

к Постановлению

администрации города Татарска

Новосибирской области

 от 27.06.2017 № 151

 **Муниципальная программа**

**«Газификация города Татарска Новосибирской области на 2018 – 2022 годы»**

город Татарск, 2017

1. **Паспорт муниципальной программы «Газификация города Татарска Новосибирской области на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Газификация города Татарска Новосибирской области на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Разработчик программы | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации города Татарска Новосибирской области |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации города Татарска Новосибирской области |
| Цель программы | Создание условий для ускоренного решения вопроса социально-экономического развития г.Татарска учетом энергетической и экологической безопасности. |
| Важнейшие целевые показатели | 1.Обеспечение системного подхода к газификации г. Татарска;2.Синхронизация подготовки потребителей к приему природного газа с вводом в эксплуатацию газопроводов высокого, среднего и низкого давления;3.Улучшение социально-экономических условий жизни населения, создание условий для развития экономики г.Татарска с учетом энергетической и экологической безопасности;4.Повышение уровня газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на территории г.Татарска;5.Строительство распределительных газовых сетей;6.Внедрение автоматических погодозависимых модульных газовых котельных на объектах бюджетной сферы и ЖКХ. |
| Основные этапы реализации программы | 2018-2022 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Органы местного самоуправления г.Татарска, которые участвуют в областной целевой программе по газификации Новосибирской области, заинтересованные подрядные организации, заключившие договора на конкурсной основе |
| Необходимые объемы финансирования | 2018 год – 34697,2 тыс.рублей, из них:ОБ-1059,3 тыс.рублей, МБ – 55,7 тыс.рублей,ВБ-33582,2 тыс.рублей;2019 год – 25334,5 тыс.рублей, из них: ОБ-2052,0 тыс.рублей, МБ – 558,0 тыс.рублей,ВБ-22724,5 тыс.рублей;2020 год – 5155,9 тыс.рублей, из них:ОБ-3406,5тыс.рублей, МБ – 179,3 тыс.рублей,ВБ-1570,1 тыс.рублей;2021 год – 5634,4 тыс.рублей, из них:ОБ-2455,2тыс.рублей, МБ – 129,2 тыс.рублей,ВБ-3050,0 тыс.рублей;2022 год – 2053,0 тыс.рублей, из них: ОБ-1173,3тыс.рублей, МБ – 879,7 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Создание газораспределительной системы общей протяженностью 32,425 км для газоснабжения потребителей;2.Газификация дополнительно 500-т квартир;3.Перевод на природный газ 4-х угольных котельных и строительство новых газовых котельных;4. Газификация пос.Байдуково (300 домовладений);5.Подключение к газовым сетям предприятий. |

1. **Общие положения**

Действующая схема газоснабжения города Татарска разработана в 2007 году ОАО «Гипрониигаз» Новосибирский филиал по заданию администрации муниципального образования города Татарска в 2006году.

В городе Татарске в течение 2011-2015 гг. действовала муниципальная программа «Газификация города Татарска Новосибирской области на 2011-2015 годы».

За это время в городе Татарске были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты газораспределения:

- 2011 год – «Газопровод низкого давления от ГРП №19 по ул.Северная, ул.Носкова, ул.Кирпичная, ул.Суворова, ул. Восточная, ул.Смирновская в городе Татарске»;

- 2012 год - «Газопровод высокого давления от пер.Перовского до ул.Восточная в г.Татарске НСО. «Северный обход»; «Газопровод высокого давления к котельной №6»; «Газопровод низкого давления ул.Краснознаменная, ул. Луговая, ул. Дорожная»;

- 2014 год – «Газоснабжение жилых домов по ул.Гоголя, ул. Интернациональная»;

-2015 год – «Газопровод низкого давления от ГРПШ №28»; «Газопровод низкого давления от ГРПШ №26»; «Газоснабжение г. Татарск НСО. Газопровод высокого давления».

Программа предусматривает строительство распределительных газопроводов, газопроводов к жилым домам и коммунальным котельным, перевод коммунальных котельных на использование природного газа в качестве основного вида топлива.

Выполнение Программы будет способствовать созданию условий для развития предпринимательской деятельности, организации на предприятиях города дополнительных рабочих мест, выпуску конкурентоспособной продукции.

Население получит более дешевые и качественные Жилищно-коммунальные услуги, повысится уровень благоустройства жилищного фонда.

Бюджеты всех уровней получат экономию за счет снижения затрат на содержание объектов бюджетной сферы и снижения объемов льгот и субсидий для населения.

Программа пользуется финансовой поддержкой Федеральной целевой программы «Социальное развитие села», в частности для строительства и реконструкции распределительных газовых сетей.

В Программе рассматриваются внебюджетные источники финансирования: средства «Инвестиционной программы ОАО «Газпром»» по газификации регионов РФ, средства населения, юридических лиц.

1. **Основная цель и задачи Программы**

Целью Программы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования источников теплоснабжения и создание условий эффективного использования энергетических ресурсов для повышения уровня и качества жизни населения города Татарска.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

1.Улучшение экологической ситуации города;

2.Улучшение социально-экономических условий жизни населения, создание условий для развития экономики г.Татарска с учетом энергетической и экологической безопасности;

3.Повышение уровня газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций на территории г. Татарска;

4.Строительство распределительных газовых сетей;

1. **Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиезапланированногокстроительствуОбъекта газификации | Протяженность, мощность | Стоимость строительства |
| Всего (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | Внебюджетные источники |
| 2018 |
| 1 | Строительство ГСД к блочно-модульной газовой котельной №17 | 0,268км | 1115,0 | 1059,3 | 55,7 |  |
| 2 | Межпоселковый ГВД по территории г. Татарска до с.Северотатарское | 10,6км | 31800,0 | - | - | 31800,0 |
| 3 | Подключение 105 частных домовладений в Кулундинском микрорайоне | 2,546км | 1782,2 | - | - | 1782,2 |
| 2019 |
| 4 | Газификация пос.Байдукова (300 домовладений) | 12,77км | 8939,0 | - | - | 8939,0 |
| 5 | Строительство ГСД к блочно-модульной газовой котельной № 9 с присоединением нагрузок котельной №18 пос.Наливная станция | 0,720км | 2610,0 | 2052,0 | 558,0 |  |
| 6 | Газификация южной части города Татарска (863 домовладения) | 19,655км | 13785,5 |  |  | 13785,5 |
| 2020 |
| 7 | Строительство ГРП №29, ГРП №30, ГРП №31, ГРП №32 в южной части города | 0,854м | 3585,8 | 3406,5 | 179,3 |  |
| 8 | Подключение к газовым сетям АО РЖД ВРД Татарская | 0,463км | 1570,1 |  |  | 1570,1 |
| 2021 |
| 9 | Строительство ГСД к блочно-модульной газовой котельной №28 пос Южный,40а | 0,412км | 1112,4 | 1056,8 | 55,6 |  |
| 10 | Строительство ГСД к блочно-модульной газовой котельной №14 по ул.А.Матросова,191 | 0,640км | 1472,0 | 1398,4 | 73,6 |  |
| 11 | Газоснабжение филиала«Татарские электрические сети» ОАО «РЭС» | 0,910км | 3050,0 |  |  | 3050,0 |
| 2022 |
| 12 | Строительство ГВД к блочно-модульной газовой котельной № 31 по ул.А.Матросова,106а | 0,166км | 818,0 |  | 818,0 |  |
| 13 | СтроительствоГВД к блочно-модульной газовой котельной № 13 по ул.Татарская, 12б | 0,305км | 1235,0 | 1173,3 | 61,7 |  |
| Всего: | 50,309км | 72875,0 | 10146,3 | 1801,9 | 60926,8 |

1. **Сроки реализации программы**

Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы.

Программа предусматривает поэтапное решение поставленных задач с учетом возможности бюджетного финансирования различных уровней. Перечень мероприятий муниципальной программы с источником и объемами финансирования представлены в приложении №1.

1. **Механизм реализации программы**

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки средств федерального, областного, местного бюджета, средств населения и предприятий города Татарска.

 Выполнение мероприятий Программы (проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Довести общую протяженность распределительных газовых сетей к 2022 году до 111,685 км. Предоставить возможность подключения к газоснабжению к 2022 году более 1268 домовладений.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет **72875,0** тыс. руб. за счет средств бюджета города Татарска, бюджета Новосибирской области, внебюджетных средств и подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, направляемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы по газификации предприятий, котельных, жилых многоквартирных домов жилищного фонда, строительству ГВД, ГНД, ГСД к микрорайонам и газораспределительных сетей по улицам города Татарска и микрорайонов указан в приложении 1.

На реализацию мероприятий Программы (ПИР и СМР) по строительству разводящих сетей по улицам города Татарска и микрорайонов города для газификации индивидуальных жилых домов и МКД, предприятий, котельных возможно привлечение средств собственников после разработки и утверждении тарифа на подключение потребителей к газораспределительным сетям города Татарска. После утверждения тарифа предусматривается корректировка Программы. При определении объема финансирования мероприятий Программы по газификации жилых многоквартирных домов жилищного фонда, строительству ГВД, ГНД, ГСД к микрорайонам и разводящих муниципального жилищного фонда, улицам города Татарска и микрорайонов учитывается привлечение средств бюджета области, в случае принятия такого решения Правительством Новосибирской области при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год Законодательным Собранием Новосибирской области, а так же привлечение внебюджетных средств.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. **Организация управления и контроля за реализацией программы**

Разработчиком программы является администрация города Татарска Новосибирской области в лице Управления по делам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации города Татарска. Руководителем программы является заместитель главы администрации города Татарска Новосибирской области Садовский Валентин Петрович.

В рамках реализации Программы на заказчика и руководителя программы возлагаются следующие функциональные обязанности:

-ежегодное уточнение объемов проектируемых и строительных работ по газификации;

-своевременная подготовка и проведение необходимых конкурсных процедур на проектирование и строительство газовых сетей;

-осуществление систематического контроля за ходом выполнения мероприятий Программы;

-своевременное предоставление информаций и ходе реализаций Программы.

Приложение 1

**Объемы финансирования программы по годам**

|  |  |
| --- | --- |
| Годдействияпрограммы | Лимит капитальных вложений (тыс. руб.) |
|  | Бюджет города Татарска, бюджет Новосибирской области, внебюджетные средства |
|  | Всего | в том числе: |
|  |  | газификацияжилых домовжилищногофонда | строительство магистральных газопроводов к микрорайонам города Татарска | строительство разводящих сетей по улицам городаТатарска и микрорайонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 34697,2 | 1782,2 | 31800,0 | 1115,0 |
| 2019 | 25334,5 | 22724,5 | - | 2610,0 |
| 2020 | 5155,9 | - | - | 5155,9 |
| 2021 | 5634,4 | - | - | 5634,4 |
| 2022 | 2053,0 | - | - | 2053,0 |
| **ИТОГО:** | **72875,0** | **24506,7** | **31800,0** | **16568,3** |

Примечание:

1. Объем финансирования программы подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, направляемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.